### Информация об исполнении государственной программы Томской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 - 2015 годы» в 2014 году

- Для ремонта помещения для размещения центра обработки вызовов административного центра (ЦОВ-АЦ) по адресу: Томск, ул. Вершинина 48/1 разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещений.

- Подготовлена аукционная документация на поставку оборудования для ЦОВ-АЦ.

- Закуплена мебель для ЦОВ-АЦ в объеме  - 60% от потребности.

- В рамках мероприятия по оснащению центров обработки вызовов и ремонт или капитальный ремонт помещений муниципальных образований (ЦОВ-ЕДДС), включая инфраструктуру связи:

- Закуплено оборудование в Шегарский район;

- Отремонтированы помещения в Парабельском районе и ЗАТО Северск;

- Оплачена документация  на проведение капитального ремонта помещения ЕДДС в г. Томске, закуплено техническое оборудование, мебель,  оплачены услуги по оборудованию согласно контракту.

### Информация об исполнении государственной программы Томской области «Повышение общественной безопасности в Томской области (2014-2018 годы)» в 2014 году:

В рамках задачи «Повышение безопасности дорожного движения»:

- Проведены   6 областных конкурсов и соревнований среди отрядов юных инспекторов движения конкурсов, месячник по безопасности дорожного движения среди студентов  профессиональных образовательных организаций и детей общеобразовательных и дошкольных организаций.

- Разработаны, изготовлены и выданы 2 500 экземпляров светоотражающих  приспособлений в дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации (план – 2 500 экземпляров).

- Установлено 1 533 м.п. пешеходных ограждений вблизи детских учреждений по 7 адресам в г. Северск (план – 1 533 м.п.)

- Оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы искусственными дорожными неровностями у школ на 2-х объектах (план – 2-а объекта) по адресам: ул. Пекарского 31 в пос. Самусь- 7,5 м. кв. горизонтальной проекции, по пер. Школьный в пос. Орловка 6,0 м. кв.

- Установлено 2 светофорных объекта в г. Томске (план – 2 объекта).

- Оборудовано четыре пешеходных перехода освещением.

- Нанесено более 58 5540 приведенных м.п. дорожной разметки.

- Установлено 1 727 дорожных знаков (план – не менее 1300 знаков).

- Для обучения кандидатов на получение водительского удостоверения  приобретены 7 тренажеров для обучения безопасным и правильным приемам оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (план – 7 тренажеров).

В рамках задачи «Профилактика правонарушений и наркомании»:

- В целях оснащение кабинетов медицинского освидетельствования в муниципальных районах приобретено 10  анализаторов для химико-токсикологических исследований и  600 тест-полосок  (на 5 веществ)   для экспресс-диагностики употребления наркотиков;

- Приобретен и введен в эксплуатацию комплект «Комната психологической разгрузки», приобретен автомобиль-микроавтобус и  оборудование для досуговой комнаты и проведения арт-терапии для ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер».

- Приобретены и  поставлены в районные больницы 7 единиц оборудования для «Комнаты психологической разгрузки» для 8-ми районов Томской области (Асино, Стрежевой, Зырянский, Колпашевский, Парабельский, Томский, Каргасокский, Первомайский районы) (план - 7 единиц).

- Усовершенствована материально-техническая база территориальной психолого - медико-педагогической комиссии Томского района. Приобретены диагностические материалы, мебель, техническое оборудование.

- Оснащены оборудованием  кабинеты основ безопасности жизнедеятельности в 20 профессиональных образовательных организациях.

- Проведено тестирование 7 500 обучающегося профессиональных образовательных организаций, на предмет выявления потребляющих наркотических средств (план – 7 500); химико-токсикологическое исследование (228 человек) на наличие синтетических наркотических препаратов для жителей г. Стрежевого (план – 220 человек).

- Проведены работы по уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений в 8 муниципальных образованиях Томской области на площади  168,1 га (план – 155 га).

- Проведено социологическое исследование масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области. Подводятся итоги проведенного исследования. Изготовлен сборник о наркоситуации в количестве 100 экземпляров.

- В течение года прошло реабилитацию 28 человек больных наркоманией (план – 30 человек).

- Трудоустроено 753 подростков (план – 700 подростков), состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете.

- В рамках работ по организации социально-медицинской реабилитации закодировано 80 граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей (план – 80).

- Проведено 15 тренингов для молодежи и студентов (план 15 тренингов), направленных на формирование стрессоустойчивости и развитие навыков противостояния влиянию наркомании, алкоголизму и табакокурению (количество участников 450 человек);

- Проведен цикл обучающих семинаров для специалистов, работающих с детьми молодежью. Общее количество участников мероприятий составило 550 человек (план – 200 человек).

- Проведена профильная смена «Лучше спорт и игра, чем жизнь подвластная дурману» для подростков, в мероприятиях которой приняли участие 200 человек.

- Проведены 26 мероприятий (план – 20 мероприятий) в  образовательных учреждениях и лагерях в муниципальных образованиях области в рамах программы по организации социально приемлемого досуга подростков и молодежи «Корпорация здоровья». Количество участников 2376 человек (план – 600 человек).

- В рамках реализация проекта «Автобус профилактики» осуществлены выезды в Шегарский, Верхнекетский, Бакчарский, Кожевниковский, Чаинский, Молчановский  районы. Проведены профилактические и консультативные мероприятия, в т.ч., по добровольному тестированию обучающихся. Оказана методическая помощь наркологическим кабинетам районных больниц.

- Издано и распределено 166 300 буклетов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения среди молодежи во время проведения массовых мероприятий, акций. Размещена 21 публикация в СМИ (план – 18 публикаций) по формированию  негативного  отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя, табакокурения.

- Проведение акций добровольной возмездной сдачи населением хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сдано 71 единиц оружия, а так же боеприпасы (патроны – 4 653шт.; порох – 3 498,2 гр.; взрывчатое вещество -200гр.).

- Оказана материальная помощь 111 лицу (план – 80), освободившемуся из мест лишения свободы, лицам прошедшим курс лечения от наркотической зависимости, семьям, имеющим в своем составе наркозависимых.

- Приобретены комплекты экспериментально-психологических методик  (13 видов) для проведения реабилитации наркозависимых.